Оценка эффективности муниципальной программы

##### За отчетный период 2021 г на финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Черноозерного сельсовета на 2021-2025 годы» из бюджета сельсовета средства были выделена сумма 28,8 тыс. руб.., плановый показатель финансирования по программе на 2021 год составил 35,0тыс. руб.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, - усилить работу по предупреждению пожаров в частном, ведомственном,  жилом секторе на территории администрации, по предотвращению гибели людей, уменьшению имущественного ущерба от пожаров, для чего привлечь к решению проблемы широкие слои населения, жилищно-коммунальные организации;

- повысить уровень информационного оповещения населения, усилить роль противопожарной пропаганды и агитации;

- обеспечить противопожарную устойчивость и техническую укреплённость объектов ведомственного назначения и жилищного фонда;

- совершенствовать организацию профилактики пожаров и осуществление надзора за противопожарным состоянием жилищного фонда поселений;

- приобретение пожарного автомобиля.

Основные мероприятия программы направлялись на приобретение    первичных     средств пожаротушения, спецодежды, снаряжения  для  обеспечения  необходимых условий  при  привлечении  населения    к работам  по  предупреждению  и    тушению пожаров    в    составе      добровольных противопожарных формирований. Организация противопожарной пропаганды путем  публикации статей по предупреждению  пожаров  и  действий   на случай их возникновения.  Изготовление пожарных извещателей в с. Черное Озеро, д. Кирово, д. Талкин Ключ, д.Белый Балахчин, д. Чебаки., опашки территории.

Индикаторы муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 (план) | 2021 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Изготовление пожарных извещателей | Тыс.руб. | 15 | 15 |
| 2. | Приобретение пожарного инвентаря со финансирование с республиканской программой | Тыс.руб | 8,5 | 3 |
| 3. | Приобретение знака пожарный водоем | Тыс.руб | 1,5 | 1,5 |
| 4. | Расходы на опашку территории | Тыс.руб | 10 | 9,3 |

Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = 83 %

Эффективность  бюджетная= 28,8*100/35 =82,3 %

Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким  уровнем эффективности  82,3%  (от 80% до 100%).

Заявленные результаты реализации Программы достигнуты на 82,3%, однако, администрации Черноозерного сельсовета необходимо в дальнейшем активизировать работу по реализации мероприятий, предусмотренных Программой.