Оценка эффективности муниципальной программы

##### За отчетный период 2024 г на финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Черноозерного сельсовета на 2021-2025 годы» из бюджета сельсовета средства были выделена сумма 10,00 тыс. руб.., плановый показатель финансирования по программе на 2024 год составил 10,0тыс. руб.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, - усилить работу по предупреждению пожаров в частном, ведомственном,  жилом секторе на территории администрации, по предотвращению гибели людей, уменьшению имущественного ущерба от пожаров, для чего привлечь к решению проблемы широкие слои населения, жилищно-коммунальные организации;

- повысить уровень информационного оповещения населения, усилить роль противопожарной пропаганды и агитации;

- обеспечить противопожарную устойчивость и техническую укреплённость объектов ведомственного назначения и жилищного фонда;

- совершенствовать организацию профилактики пожаров и осуществление надзора за противопожарным состоянием жилищного фонда поселений;

- приобретение пожарного автомобиля.

Основные мероприятия программы направлялись на приобретение    первичных     средств пожаротушения, спецодежды, снаряжения  для  обеспечения  необходимых условий  при  привлечении  населения    к работам  по  предупреждению  и    тушению пожаров    в    составе      добровольных противопожарных формирований. Организация противопожарной пропаганды путем  публикации статей по предупреждению  пожаров  и  действий   на случай их возникновения.  Изготовление пожарных извещателей в с. Черное Озеро, д. Кирово, д. Талкин Ключ, д.Белый Балахчин, д. Чебаки., опашки территории.

Индикаторы муниципальной программы за 2024год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 (план) | 2024 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение товаров | Тыс.руб | 136,37 | 130,37 |
| 2. | Приобретение ГСМ | Тыс.руб | 87,2 | 87,2 |
| 3. | Расходы на опашку территории | Тыс.руб | 38,0 | 38,0 |
|  | Итого |  | 261,570 | 255,570 |

Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = 83 %

Эффективность  бюджетная= 255,570*100/261,570 =97,7 %

Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  97,7%

Заявленные результаты реализации Программы достигнуты на 97,7%, однако, администрации Черноозерного сельсовета необходимо в дальнейшем активизировать работу по реализации мероприятий, предусмотренных Программой.